## 專案時間表
類型 | 工作內容 | 負責人 | 完成度 | 備註
4/7
企劃 | 主角操作優化測試 | 詠翔+睿庭 | 100%
美術 | 場景規格討論 | 全部 | 100%
美術 | 鏡頭初步需求 | 珮君+曉芸 | 100%
程式 | 主角操作優化完成 | 睿庭 | 100%
程式 | 基礎引擎、編輯器優化 | 睿庭 | 100%
4/15
企劃 | 主角成長討論 | 全部 | 100%
企劃 | 關卡結構化討論 | 詠翔+睿庭 | 100%
企劃 | 體重計討論 | 詠翔+睿庭 | 100%
企劃 | 美術規格定案 | 詠翔+睿庭 | 100%
美術 | 主角設計完成 | 珮君+曉芸 | 100%
美術 | 鏡頭初步討論 | 珮君+曉芸 | 100%
程式 | 碰撞力道曲線調整 | 睿庭 | 100%
4/22
公司 | 公司募資、補助討論 | 全部
公司 | 公司名稱討論 | 全部
公司 | 公司理念討論 | 全部
專案 | 遊戲名稱討論 | 全部
專案 | 目標客群分析 | 詠翔+睿庭
企劃 | 第一關需求發出 | 詠翔+睿庭
企劃 | 鏡頭功能討論 | 詠翔+睿庭
企劃 | 用戶導向優化討論 | 詠翔+睿庭
美術 | UI討論 | 睿庭
美術 | 場景依規格調整 | 珮君
美術 | Spine測試檔案製作 | 曉芸+睿庭 | 100%
程式 | 新版成長曲線 | 睿庭 | 100%
程式 | 水中狀態完成 | 睿庭 | 100%
程式 | 斜坡跳 | 睿庭 | 100%
程式 | 連跳取消 | 睿庭 | 100%
程式 | 簡易版平衡木系統 | 睿庭 | 100%
音樂 | 初始音效討論 | 全部
4/30
專案 | 關卡結構化完成 | 詠翔+睿庭
企劃 | AI系統設計 | 詠翔+睿庭
企劃 | 第二關需求發出 | 詠翔+睿庭
美術 | 特效初步討論 | 全部
美術 | 第一關美術完成 | 全部
美術 | 主角基本動作完成 | 曉芸
程式 | 體重計完成 | 睿庭
程式 | 鏡頭功能完成 | 睿庭
程式 | 關卡結構化工具 | 睿庭
5/7
公司 | 公司創立等討論 | 全部
企劃 | 測試內容討論 | 詠翔+睿庭
美術 | 鏡頭UI完成
美術 | 鏡頭初步完成 | 全部
音樂 | 初始音效完成 | 全部
程式 | 音效功能完成 | 睿庭
5/15
企劃 | 第一關編輯完成 | 詠翔+睿庭
企劃 | 企劃劇情 | 詠翔+睿庭
企劃 | 企劃主系統、主角定案 | 詠翔+睿庭
美術 | 特效初步完成 | 全部
程式 | AI系統完成 | 詠翔+睿庭
5/22
公司 | 強制休息 | 全部
專案 | 首波測試 | 全部
企劃 | 優化方向討論 | 全部
程式 | 特效功能完成 | 睿庭
5/30
企劃 | 宣傳方向討論 | 全部
企劃 | 支線系統討論 | 詠翔+睿庭
程式 | 線上實作討論 | 詠翔+睿庭
音樂 | 初始音樂討論 | 全部+坤信
6/7
程式 | Steam討論 | 詠翔+睿庭
6/15
美術 | 第二關美術完成 | 全部
6/30
程式 | 線上實作完成 | 睿庭
程式 | Steam研究 | 睿庭

## 會議文件
工作內容 | 人員 | 優先度 | 日期 | 限期 | 備註
例行開會 | 全部 | S | 1/2 |  | 7:00-地點未定
幫忙發想有趣或好笑的東西 | 全部 | C |  |  | 主要工作優先
適合的音樂搜尋 | 全部 | C |  |  | 主要工作優先
場景試畫-冰島 | 珮君 | A | 12/12 | 1/2 | 請確認一下一張圖需要花多少時間
浮冰x2 | 珮君 | A | 12/22 | 1/2
冰塊地面 | 珮君 | A | 12/22 | 1/2
冰島關卡編輯 | 詠翔 | A | 12/22 | 1/2
簡單AI設計 | 詠翔+睿庭 | A | 12/22 | 1/2
小人動作構思 | 詠翔+睿庭 | A | 12/22 | 1/2
後續玩法構思 | 詠翔+睿庭 | B | 12/22 | 1/2
試開場景需求 | 詠翔+睿庭 | S | 12/22 | 1/2
試開關卡設計 | 詠翔+睿庭 | S | 12/22 | 1/2
關卡大小討論 | 詠翔+睿庭 | S | 12/22 | 1/2
分裂的動畫 | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2 | 盡可能有點好笑或是特色
死亡的動畫 | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2 | 爆漿??
踩了會碎的冰 | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2
小人動作(未開) | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2 | 盡可能有點好笑或是特色
4人同樂 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
簡易AI | 睿庭 | A | 12/12 | 1/2
蹺蹺板機關 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
巡邏機關 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
長大機制(吃1隻就長大) | 睿庭 | A | 12/12 | 1/2
滑動地板 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
鏡頭外死亡 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
重生功能 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
鏡頭跟隨最大隻的玩家 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
觸發機關 | 睿庭 | B | 12/22 | 1/2
時間限制 | 睿庭 | B | 12/12
史萊姆相關背景設定 | 睿庭+詠翔 | C | 12/12
環保議題的結合 | 睿庭+詠翔 | C | 12/12