## 專案時間表
編號 | 開發規範
1 | 排除1人玩法(至少2人以上)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 會議文件
工作內容 | 人員 | 優先度 | 日期 | 限期 | 備註
例行開會 | 全部 | S | 1/2 |  | 7:00-地點未定
幫忙發想有趣或好笑的東西 | 全部 | C |  |  | 主要工作優先
適合的音樂搜尋 | 全部 | C |  |  | 主要工作優先
場景試畫-冰島 | 珮君 | A | 12/12 | 1/2 | 請確認一下一張圖需要花多少時間
浮冰x2 | 珮君 | A | 12/22 | 1/2
冰塊地面 | 珮君 | A | 12/22 | 1/2
冰島關卡編輯 | 詠翔 | A | 12/22 | 1/2
簡單AI設計 | 詠翔+睿庭 | A | 12/22 | 1/2
小人動作構思 | 詠翔+睿庭 | A | 12/22 | 1/2
後續玩法構思 | 詠翔+睿庭 | B | 12/22 | 1/2
試開場景需求 | 詠翔+睿庭 | S | 12/22 | 1/2
試開關卡設計 | 詠翔+睿庭 | S | 12/22 | 1/2
關卡大小討論 | 詠翔+睿庭 | S | 12/22 | 1/2
分裂的動畫 | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2 | 盡可能有點好笑或是特色
死亡的動畫 | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2 | 爆漿??
踩了會碎的冰 | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2
小人動作(未開) | 曉芸 | A | 12/22 | 1/2 | 盡可能有點好笑或是特色
4人同樂 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
簡易AI | 睿庭 | A | 12/12 | 1/2
蹺蹺板機關 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
巡邏機關 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
長大機制(吃1隻就長大) | 睿庭 | A | 12/12 | 1/2
滑動地板 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
鏡頭外死亡 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
重生功能 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
鏡頭跟隨最大隻的玩家 | 睿庭 | A | 12/22 | 1/2
觸發機關 | 睿庭 | B | 12/22 | 1/2
時間限制 | 睿庭 | B | 12/12
史萊姆相關背景設定 | 睿庭+詠翔 | C | 12/12
環保議題的結合 | 睿庭+詠翔 | C | 12/12